## スケジュール
動画管理モジュールの開発スケジュール
工程 | 項目 | 10月 | [15 empty] | 11月 | [14 empty] | 12月
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
製造 | システム環境 | bar: 10月 1 to 10月 23
起動画面 | bar: 10月 1 to 10月 23
画面構造 | bar: 10月 1 to 10月 23
フォルダ選択画面 | bar: 10月 1 to 10月 23
患者検索画面 | bar: 10月 1 to 10月 23
動画サムネイル画面 | bar: 10月 1 to 10月 23
動画再生画面 | bar: 10月 1 to 10月 23; 12月 27 to 12月 31
WinPC(32Bite)対応 | bar: 10月 25 to 10月 29; 12月 27 to 12月 31
MacPC(64Bite)対応 | bar: 10月 25 to 10月 29; 12月 27 to 12月 31
動画送信 | bar: 10月 31 to 11月 11; 12月 27 to 12月 31
インストール | bar: 10月 31 to 11月 11
単体 | テスト仕様書作成 | bar: 11月 13 to 11月 23
テスト仕様書レビュー | bar: 11月 25 to 11月 27
WinPC(64Bite)テスト | bar: 11月 29 to 12月 5
MacPC(64Bite)テスト | bar: 12月 7 to 12月 13
WinPC(32Bite)テスト | bar: 12月 15 to 12月 21
結合 | テスト仕様書作成 | bar: 12月 1 to 12月 11
テスト仕様書レビュー | bar: 12月 13 to 12月 15
WinPC(64Bite)テスト | bar: 12月 17 to 12月 21
MacPC(64Bite)テスト | bar: 12月 23 to 12月 27
WinPC(32Bite)テスト | bar: 12月 29 to 12月 31
検収 | WinPC(64Bite)テスト | bar: 12月 19 to 12月 23
MacPC(64Bite)テスト | bar: 12月 25 to 12月 27
WinPC(32Bite)テスト | bar: 12月 29 to 12月 31

## 見積工数
分類 | 項目 | 成果物 | 作業工数（H） | 小計（H)
製造 | システム環境 | JAVA、C#ソース JAVADOC、 マニュアル、 インストールパケージ | 16 | 319
| 起動画面 |  | 8
| 画面構造 |  | 35
| フォルダ選択画面 |  | 32
| 患者検索画面 |  | 26
| 動画サムネイル画面 |  | 16
| 動画再生画面 |  | 72
| 動画送信 |  | 66
| インストール |  | 48
単体 | テスト仕様書作成 | 単体テスト仕様書 | 56 | 178
| テスト仕様書レビュー |  | 14
| WinPC(64Bite)テスト | 単体テスト結果 | 36
| MacPC(64Bite)テスト |  | 36
| WinPC(32Bite)テスト |  | 36
結合 | テスト仕様書作成 | 結合テスト仕様書 | 62 | 158
| テスト仕様書レビュー |  | 12
| WinPC(64Bite)テスト | 結合テスト結果 | 28
| MacPC(64Bite)テスト |  | 28
| WinPC(32Bite)テスト |  | 28
|  | 合計 | 655 | 4人月

## 詳細見積
分類 | 項目 | NO | 作業内容 | 成果物 | 作業工数（H）
製造 | システム環境 | ①． | JAVAフォレーム作成 | JAVA、C#ソース JAVADOC | 4
|  | ②． | C#のWEBサービス環境構築 |  | 4
|  | ③． | WEBサービスのWSDL作成 |  | 8
| 起動画面 | ①． | プロキシー認証 |  | 4
|  | ②． | ログイン認証 |  | 4
| 画面構造 | ①． | シュートカード |  | 2
|  | ②． | 起動中画面。（認証、データ取得処理） |  | 8
|  | ③． | 動画管理のメイン画面初期化 |  | 8
|  | ④． | 左右画面領域を拡大のため、左右にドラッグ＆ドロップ |  | 8
|  | ⑤． | システム設定情報画面 |  | 8
|  | ⑥． | マニュアルをリンク |  | 1
| フォルダ選択画面 | ①． | 「フォルダ選択」ボタン |  | 4
|  | ②． | 動画フォルダ選択画面 |  | 16
|  | ③． | 動画ファイル一覧に表示する |  | 8
|  | ④． | 「状況」、「ファイル名称」、「最新撮影日」昇順/降順でソートする |  | 4
| 患者検索画面 | ①． | 患者名入力、検索部品 |  | 2
|  | ②． | WEBサービス経由して患者名を含むの患者リストを取得する。 |  | 8
|  | ③． | リストを画面に表示する。 |  | 8
|  | ④． | 「患者名」、「生年月日」、「患者番号」昇順/降順でソートする |  | 8
| 動画サムネイル画面 | ①． | 動画一覧で動画ファイルを選択するの切り替わる。 |  | 8
|  | ③． | 選択された動画ファイルから三枚表示する。 |  | 8
| 動画再生画面 | ①． | 動画一覧で選択された動画ファイルを再生。 |  | 8
|  | ③． | 再生中の動画ファイル名、格納フォルダ、最新撮影日時を表示する |  | 8
|  | ④． | 再生中の動画ファイルの開始時間は調整可能です。 |  | 16
|  | ⑤． | 再生、一時停止、先頭に戻る |  | 16
|  | ⑥． | 再生中の動画ファイルの音量は調整可能です。 |  | 16
|  | ⑦． | 再生中の動画ファイルの動画の撮影日時を表示する。 |  | 8
| 動画送信 | ①． | 選択された動画ファイル。 |  | 4
|  | ②． | 選択された患者情報。 |  | 4
|  | ③． | 動画の撮影日、修正可能。 |  | 8
|  | ④． | 動画送信」ボタンが活性化、その他場合、非活性。 |  | 2
|  | ⑤． | 送信中の動画ファイルを中止させる。 |  | 16
|  | ⑥． | 送信済の動画ファイルを削除する。 |  | 12
|  | ⑦． | 送信中の処理状況を表示する。 |  | 12
|  | ⑧． | 送信中の進捗状況を表示する。 |  | 8
| インストール | ①． | マックPC用インストールパケージ | インストールパケージ | 8
|  | ②． | WindowPC用インストールパケージ |  | 8
|  | ③． | 動画管理システムダウンロード用ページの内容 | WEBページ | 8
|  | ④． | インストールマニュアル | マニュアル | 8
|  | ⑤． | 操作マニュアル |  | 16
単体テスト | テスト仕様書作成 |  | 起動画面 | 単体テスト仕様書 | 8
|  |  | 画面構造 |  | 4
|  |  | フォルダ選択画面 |  | 8
|  |  | 患者検索画面 |  | 4
|  |  | 動画サムネイル画面 |  | 8
|  |  | 動画再生画面 |  | 8
|  |  | 動画送信 |  | 8
|  |  | インストール |  | 8
| テスト仕様書レビュー |  | 起動画面 |  | 1
|  |  | 画面構造 |  | 1
|  |  | フォルダ選択画面 |  | 2
|  |  | 患者検索画面 |  | 2
|  |  | 動画サムネイル画面 |  | 2
|  |  | 動画再生画面 |  | 2
|  |  | 動画送信 |  | 2
|  |  | インストール |  | 2
| WinPC(64Bite)テスト |  | 起動画面 | 単体テスト結果 | 2
|  |  | 画面構造 |  | 2
|  |  | フォルダ選択画面 |  | 4
|  |  | 患者検索画面 |  | 4
|  |  | 動画サムネイル画面 |  | 4
|  |  | 動画再生画面 |  | 8
|  |  | 動画送信 |  | 8
|  |  | インストール |  | 4
| MacPC(64Bite)テスト |  | 起動画面 |  | 2
|  |  | 画面構造 |  | 2
|  |  | フォルダ選択画面 |  | 4
|  |  | 患者検索画面 |  | 4
|  |  | 動画サムネイル画面 |  | 4
|  |  | 動画再生画面 |  | 8
|  |  | 動画送信 |  | 8
|  |  | インストール |  | 4
| WinPC(32Bite)テスト |  | 起動画面 |  | 2
|  |  | 画面構造 |  | 2
|  |  | フォルダ選択画面 |  | 4
|  |  | 患者検索画面 |  | 4
|  |  | 動画サムネイル画面 |  | 4
|  |  | 動画再生画面 |  | 8
|  |  | 動画送信 |  | 8
|  |  | インストール |  | 4
結合テスト | テスト仕様書作成 |  | インストール | 結合テスト仕様書 | 8
|  |  | クライアント設定 |  | 6
|  |  | 動画ファイルの選択、一覧表示 |  | 8
|  |  | 患者名入力、検索、一覧表示 |  | 8
|  |  | 動画ファイルサムネイル表示、再生 |  | 8
|  |  | WEBサービスの正常/異常稼働 |  | 8
|  |  | クライアントの正常/異常稼働 |  | 8
|  |  | 動画ファイルの送信パフォーマンス |  | 8
| テスト仕様書レビュー |  | インストール |  | 1
|  |  | クライアント設定 |  | 1
|  |  | 動画ファイルの選択、一覧表示 |  | 2
|  |  | 患者名入力、検索、一覧表示 |  | 2
|  |  | 動画ファイルサムネイル表示、再生 |  | 2
|  |  | WEBサービスの正常/異常稼働 |  | 2
|  |  | クライアントの正常/異常稼働 |  | 2
|  |  | 動画ファイルの送信パフォーマンス |  | 2
| WinPC(64Bite)テスト |  | インストール | 結合テスト結果 | 2
|  |  | クライアント設定 |  | 2
|  |  | 動画ファイルの選択、一覧表示 |  | 2
|  |  | 患者名入力、検索、一覧表示 |  | 2
|  |  | 動画ファイルサムネイル表示、再生 |  | 8
|  |  | WEBサービスの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | クライアントの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | 動画ファイルの送信パフォーマンス |  | 4
| MacPC(64Bite)テスト |  | インストール |  | 2
|  |  | クライアント設定 |  | 2
|  |  | 動画ファイルの選択、一覧表示 |  | 2
|  |  | 患者名入力、検索、一覧表示 |  | 2
|  |  | 動画ファイルサムネイル表示、再生 |  | 8
|  |  | WEBサービスの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | クライアントの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | 動画ファイルの送信パフォーマンス |  | 4
| WinPC(32Bite)テスト |  | インストール |  | 2
|  |  | クライアント設定 |  | 2
|  |  | 動画ファイルの選択、一覧表示 |  | 2
|  |  | 患者名入力、検索、一覧表示 |  | 2
|  |  | 動画ファイルサムネイル表示、再生 |  | 8
|  |  | WEBサービスの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | クライアントの正常/異常稼働 |  | 4
|  |  | 動画ファイルの送信パフォーマンス |  | 4

## 品質評価
工程 | 成果物 | 単位 | 予想規模
製造 | JAVAソース | K（Step) | 4
| C#ソース | K（Step) | 1
JAVADOC（HTML)
| インストールパケージ |  | 2
| インストールマニュアル |  | 2
| 操作マニュアル | ページ | 10
単体テスト | テスト仕様書 | ページ | 20～30
| テスト結果 | ケース | 400～500
| バグFIX | 個 | 50～75
結合テスト | テスト仕様書 | ページ | 10～15
| テスト結果 | ケース | 100～200
| バグFIX | 個 | 20～40
目安の数字

## 制約事項
１．開発工程
① | WinPC/MacPC（64Bite）で開発ベースと見積ですが、WinPC(32Bite）も対応すると、二つバージョン開発の可能性もある
エンドユーザのWinPC(32Bite）早めに入手して検証/対策する。手遅れすると開発工数倍増える可能性ある。
② | MacPCは10月中旬から入手する。
③ | ソース連携の部分、お互い先に着手ように。
２．テスト工程
① | お互い待ち時間を減らすように。 | 発生の場合、別途の仕事調整。