## 日間スケジュール
タイトル |  |  |  |  | 経口摂取支援：開発スケジュール
説明 | [104 empty] | 2021
[13 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [30 empty] | 12 | [29 empty] | 1
[7 empty] | 担当 |  | 製造/UT |  |  | 実施済 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
No. |  |  |  | 作業内容 |  |  | メイン | サブ | 人日 | 人日 | 進捗% | 工数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
経口摂取支援
1a | 設計：本体一次
| ① 経口維持計画一覧画面 | [5 empty] | 村井 |  | 2 |  | 100 | 2
| ② 経口維持計画 経口維持計画書：簡易版（山下先生案） | [5 empty] | 村井 |  | 3 |  | 100 | 3 | bar: 11 月 2; 11 水 4
|  | 印刷、出力 |  |  |  |  | 村井 |  | 2 |  | 100 | 1 | bar: 11 木 5 to 11 金 6
| ③ 口腔ケア：簡易版（山下先生案） | [5 empty] | 菅野 |  | 3 |  | 100 | 3 | 11 水 11: 100
|  | 印刷、出力 |  |  |  |  | 菅野 |  | 2 |  | 100 | 2 | 11 水 11: 80; 11 月 16: 90; 11 木 19: 100
| ④ 管理画面 文例マスタ、施設登録など | [5 empty] | 村井 |  | 2 | bar: 11 水 25 to 11 金 27; 11 月 30
| ⑤ 施設側画面 START MENU | [5 empty] | 村井 |  | 2 |  | 90 | bar: 11 月 2
|  | 経口維持計画 |  |  |  |  | 村井 |  | 3 |  | 90 | bar: 11 火 10 to 11 木 12; 11 水 18; 11 火 24
|  | 医院検索・患者選択 |  |  |  |  | 村井 |  | 3 |  | 90 | bar: 11 火 10 to 11 木 12; 11 水 18; 11 火 24
|  | 経口摂取の状態、検査 |  |  |  |  | 村井 |  | 3 |  | 90 | bar: 11 木 12 to 11 金 13; 11 月 16; 11 水 18; 11 火 24
|  | 印刷 |  |  |  |  | 村井 |  | 2 |  | 90 | bar: 11 月 16 to 11 水 18; 11 火 24
|  | 施設設定 |  |  |  |  | 村井 |  | 3 |  | 90 | bar: 11 月 2; 11 水 18
|  | スタッフ登録 |  |  |  |  | 村井 |  | 2 |  | 90 | bar: 11 月 2; 11 水 18
|  | 文例マスタ登録 |  |  |  |  | 村井 |  | 2 |  | 90 | bar: 11 月 9 to 11 火 10; 11 水 18
1ｂ | 製造：本体一次
① 経口維持計画一覧画面
|  | Start Menu（製造） |  |  |  |  | 中村 |  | 1 |  | 100
|  | Start Menu（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶 |  | 0.5
|  | 施設一覧（製造） |  |  |  |  | 中村 |  | 2 |  | 95 |  | 11 火 24: 90; 11 水 25: 95
|  | 施設一覧（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶 | bar: 11 月 16 to 11 金 20
|  | 患者一覧（製造） |  |  |  |  | 中村 |  | 3 |  | 40 |  | 11 火 24: 25; 11 水 25: 40; 11 木 26: 45
|  | 患者一覧（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶
|  | 経口摂取の状態、検査編集画面（製造） |  |  |  |  | 中村 |  | 8 | bar: 12 水 2 to 12 金 4; 12 月 7 to 12 金 11
|  | 経口摂取の状態、検査編集画面（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶
② 経口維持計画 経口維持計画書：簡易版（山下先生案）
|  | 印刷、出力 |  |  |  |  | 中村 |  | 4 |  | 60 | 4 | 11 月 2: 中村; 11 金 6: 60
③ 口腔ケア：簡易版（山下先生案）
|  | 訪問予定管理画面（製造） | [6 empty] | 2
|  | 訪問予定管理画面（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶 |  | 1
|  | 口腔ケア参照画面（製造） | [6 empty] | 3
|  | 口腔ケア参照画面（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶 |  | 1
|  | 口腔ケア編集画面（製造） | [6 empty] | 3
|  | 口腔ケア編集画面（デザイン） |  |  |  |  | 戸叶 |  | 1
|  | 提供文書印刷（製造） | [6 empty] | 1
|  | 印刷、出力（製造） | [6 empty] | 3
| ④ 管理画面 文例マスタ、施設登録など | [7 empty] | 3
| ⑤ 施設側画面 START MENU（Login込） | [7 empty] | 3
|  | 医院検索・患者選択 |  |  |  | ②から流用可 |  |  | 1.5
|  | 経口摂取の状態、検査 |  |  |  | ②から流用可 |  |  | 3
|  | 印刷 |  |  |  | ②から流用可 |  |  | 1.5
|  | 施設設定 | [6 empty] | 1
|  | スタッフ登録 | [6 empty] | 1
|  | 文例マスタ登録 | [6 empty] | 2
⑥ 既存機能
|  | 訪問先マスタ | [6 empty] | 0.5
|  | 文例マスタ | [6 empty] | 1
2a | 設計：動画
静止画
2ｂ | 製造：動画 | [7 empty] | 47 | 20 | bar: 11 月 2; 11 水 4 to 11 金 6; 11 月 9 to 11 金 13; 11 月 16 to 11 金 20
|  | 静止画 | [6 empty] | 18
2ｃ | テスト：動画
|  | 静止画 | [6 empty] | 18
3a | 設計：iPhone 実装方針
|  | ① ログイン画面 |  |  |  |  | 岳 |  | 1 |  | 100% | bar: 11 火 10
|  | ② 患者検索画面 |  |  |  |  | 岳 |  | 2 |  | 100% | bar: 11 水 11 to 11 木 12
|  | ③ 時間計画 |  |  |  |  | 岳 |  | 2 |  | 100% | bar: 11 金 13; 11 月 16
|  | ④ 口腔ケア |  |  |  |  | 岳 |  | 2 |  | 100% | bar: 11 火 17 to 11 水 18
|  | ⑤ 状態の記録 |  |  |  |  | 葉 |  | 2 |  | 100% | bar: 11 月 16 to 11 火 17
|  | ⑥ 写真・動画 |  |  |  |  | 葉 |  | 2 |  | 100% | bar: 11 水 18 to 11 木 19
3b | 製造：iPhone
| ①ソリューション整理(DLL設計含む) | [5 empty] | 葉 |  | 4 | bar: 11 火 24 to 11 金 27
②画面実装（静的ページ）
|  | ログイン画面(医院選択画面含む) |  |  |  |  | 劉 |  | 1 | bar: 12 金 11
|  | 患者検索画面 |  |  |  |  | 劉 |  | 3 |  | 100% |  | 11 水 25: 80; 11 木 26: 100
|  | 時間計画画面 |  |  |  |  | 劉 |  | 1 | bar: 11 金 27
|  | 口腔ケア |  |  |  |  | 劉 |  | 3 | bar: 11 月 30 to 12 水 2
|  | 状態の記録 |  |  |  |  | 劉 |  | 3 | bar: 12 木 3 to 12 金 4; 12 月 7
|  | 写真・動画 |  |  |  |  | 劉 |  | 3 | bar: 12 火 8 to 12 木 10
③実装（データ取得部分）
③-1 ログイン画面
■ DLL実装
|  |  |  | お知らせ取得 |  |  | 劉 |  | 1 | bar: 12 水 16
|  |  |  | システム改善内容取得 |  |  | 劉 |  | 1 | bar: 12 木 17
|  |  | ■ 画面連動実装(医院選択含む) |  |  |  | 劉 |  | 4 | bar: 12 金 18; 12 月 21 to 12 水 23
③-2 患者検索画面
■ DLL実装
|  |  |  | 患者検索処理 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 火 15
|  |  |  | Dr/DH取得処理 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 水 16
|  |  |  | 訪問先一覧取得 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 木 17
|  |  |  | 施設名一覧取得 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 金 18
|  |  | ■ 画面連動実装 |  |  |  | 候 |  | 4 | bar: 12 月 21 to 12 木 24
③-3 時間計画画面
■ DLL実装
|  |  |  | 時間計画データ検索処理 |  |  | 岳 |  | 2 |  |  | 50 | 11 木 26: 50
|  |  |  | 「複」「簡」「介」「医」マーク取得 |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 11 月 30 to 11 火 1
|  |  |  | 「口腔ケア」入力状態取得 |  |  | 岳 |  | 1 | bar: 12 水 2
|  |  |  | 「状態記録」入力状態取得 |  |  | 岳 |  | 1 | bar: 12 木 3
|  |  | ■ 画面連動実装 |  |  |  | 岳 |  | 3 | bar: 12 火 15 to 12 木 17
③-4 口腔ケア
|  |  |  | 口腔ケア履歴取得 |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 12 金 4; 12 月 7
|  |  |  | 歯科衛生士取得 |  |  | 岳 |  | 1 | bar: 12 火 8
|  |  |  | 歯科医取得 |  |  | 岳 |  | 1 | bar: 12 水 9
|  |  |  | 口腔ケア入力新規登録（カルテ連携除く） |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 12 木 10 to 12 金 11
|  |  |  | 口腔ケアデータ編集（カルテ連携除く） |  |  | 岳 |  | 1 | bar: 12 月 14
|  |  | ■ 画面連動実装 |  |  |  | 李 |  | 5 | bar: 12 火 15 to 12 金 18; 12 月 21
③-5 状態の記録
■ DLL実装
|  |  |  | 状態記録履歴取得 |  |  | 李 |  | 1 | bar: 11 火 1
|  |  |  | 状態記録新規登録 |  |  | 李 |  | 1 | bar: 12 水 2
|  |  |  | 状態記録編集 |  |  | 李 |  | 1 | bar: 12 木 3
|  |  |  | カルテ連携 |  |  | 李 |  | 2 | bar: 12 金 4; 12 月 7
|  |  | ■ 画面連動実装 |  |  |  | 李 |  | 5 | bar: 12 火 8 to 12 金 11; 12 月 14
③-6 写真・動画
■ DLL実装
|  |  |  | 写真動画履歴取得 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 11 火 1
|  |  |  | 写真新規登録 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 水 2
|  |  |  | 写真編集 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 木 3
|  |  |  | 動画新規登録 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 金 4
|  |  |  | 動画編集 |  |  | 候 |  | 1 | bar: 12 月 7
|  |  | ■ 画面連動実装 |  |  |  | 候 |  | 5 | bar: 12 火 8 to 12 金 11; 12 月 14
③-7 共通部分
|  |  |  | ヘッダとメニュー動作 |  |  | 劉 |  | 2 | bar: 12 月 14 to 12 火 15
④単体テスト
|  | ログイン画面(医院選択画面含む) |  |  |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 12 金 18; 12 月 21
|  | 患者検索画面 |  |  |  |  | 李 |  | 2 | bar: 12 木 24 to 12 金 25
|  | 時間計画画面 |  |  |  |  | 李 |  | 2 | bar: 12 火 22 to 12 水 23
|  | 口腔ケア |  |  |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 12 火 22 to 12 水 23
|  | 状態の記録 |  |  |  |  | 岳 |  | 2 | bar: 12 木 24 to 12 金 25
|  | 写真・動画 |  |  |  |  | 岳 |  | 2
| 総工数(人日)/実施済工数 | [7 empty] | 266 | 20 | 5.2448 | 15
| 残り工数 | [10 empty] | 271

## 週間スケジュール
[12 empty] | 設計 |  | 製造・単体テスト
【本体一次開発】 |  |  |  |  | 優先度 |  | 設計 | 実績 | 製造 | 実績 | 10月3週 | 10月4週 | 10月5週 | 11月1週 | 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 | 12月1週 | 12月2週 | 12月3週 | 12月4週 | 12月5週 | 1月2週 | 1月3週 | 1月4週 | 1月5週 | 2月1週 | 2月2週 | 2月3週 | 2月4週
| ① | 経口維持計画一覧画面 | 登録、編集、参照 |  | B | 設計中 | 2 |  | 4 |  | 村井 |  | 10/28レビュー
| ② | 経口維持計画 | 登録、編集 | 経口維持計画書：簡易版（山下先生案） | A | 設計中 | 3 |  | 4 |  |  |  | 10/28レビュー
|  |  | 印刷、出力 |  | A | 設計中 | 2 |  | 3
| ③ | 口腔ケア | 登録、編集 | 口腔ケア：簡易版（山下先生案） | A |  | 2 |  | 4
|  |  | 印刷、出力 |  | A |  | 2 |  | 3
| ④ | 管理画面 | 登録、編集 | 文例マスタ、施設登録など | C |  | 2 |  | 3
| ⑤ | 施設側画面 | 起動 | START MENU | B | 設計中 | 2 |  | 3
|  |  | 検索 | 経口維持計画 | B |  | 3 |  | 3
|  |  | 検索 | 医院検索・患者選択 | B |  | 3 |  | 3
|  |  | 登録、編集 | 経口摂取の状態、検査 | B |  | 3 |  | 4
|  |  | 印刷、出力 | 印刷 | B |  | 2 |  | 4
|  |  | 登録、編集 | 施設設定 | B |  | 3 |  | 4
|  |  | 登録、編集 | スタッフ登録 | B | 設計中 | 2 |  | 4
|  |  | 登録、編集 | 文例マスタ登録 | C |  | 2 |  | 4
[6 empty] | 【計】 | 33 |  | 50 |  | ※中村さんは一次開発終了後に二次開発に着手
【動画】
| ① | 動画 | 登録、参照 | 本体（ブラウザ）：口腔ケアの様子を撮影したものを登録、参照 | A | 製造中
|  |  | 登録、参照 | アプリ：口腔ケアの様子を撮影したものを登録、参照 | A | 製造中 | 5 |  | 20 |  | ハオ・李
|  |  | 登録、参照 | Web API | A | 製造中 | 2 |  | 15 |  | 久々湊 | 中村 | ハオ・李
【iPhone】
| ① | ログイン画面 | 端末登録 |  |  |  | 2 |  | 5 | [5 empty] | ？ | ？
| ② | 患者検索画面 | 検索 |  |  |  | 2 |  | 5
| ③ | 口腔ケア | 登録、編集 |  |  |  | 3 |  | 15
| ④ | 状態の記録 | 登録、編集
| ⑤ | 写真・動画 | 登録、編集
| ⑥ | 薬剤参照 | 参照
【本体二次開発】
| ① | 状態把握ナビ | 起動 | 状態把握ナビ左下にメニューボタン追加 | [15 empty] | 小塚
（経口摂取支援）
| ② | 経口摂取支援画面 | 表示 | ③～⑧の最新情報のみ表示
| ③ | 摂食・嚥下機能検査の実施 | 登録、編集 | 経口摂取の状態
|  |  | 登録、編集 | 算定加算
|  |  | 登録、編集 | 摂食・嚥下機能検査
|  |  | 登録、編集 | 課題
| ④ | 食事の観察 | 登録、編集 | 実施日、参加者、気づいた点
| ⑤ | 多職種会議 | 登録、編集 | 実施日
|  |  | 登録、編集 | 1.形態・とろみ、補助食の活用
|  |  | 登録、編集 | 2.食事の周囲環境
|  |  | 登録、編集 | 3.食事の介助の方法
|  |  | 登録、編集 | 4.口腔ケアの方法
|  |  | 登録、編集 | 5.医療・歯科医療受療の必要性
|  |  | 登録、編集 | 経口維持加算（I）
|  |  | 登録、編集 | 経口維持加算（II）
|  |  | 登録、編集 | 食形態の種類・とろみの程度
| ⑥ | 経口摂取のための計画 | 登録、編集 | 初回作成日、作成（変更）日
|  |  | 登録、編集 | 入所者又は家族の意向
|  |  | 登録、編集 | 課題や目標
|  |  | 登録、編集 | 経口維持加算（I）
|  |  | 登録、編集 | 経口維持加算（II）
| ⑦ | 経口維持計画 | 登録、編集 | 経口維持計画書：厚労省版
印刷、出力
| ⑧ | 口腔ケア | 登録、編集 | 口腔ケア：日本歯科医師会様式
印刷、出力
|  |  | カルテ取込 | MIC側で開発調整

## 月間スケジュール
|  | 2020年 |  |  |  | 2021年
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
本体一次 | 基本・詳細設計 | bar: 2020年 9 to 2020年 11
開発 | bar: 2020年 11 to 2020年 12
テスト | bar: 2020年 12
リリース | bar: 2021年 1
動画 | 基本・詳細設計 | bar: 2020年 9 to 2020年 10
開発 | bar: 2020年 10 to 2020年 11
テスト | bar: 2020年 12
リリース | bar: 2021年 1
iPhone | 基本・詳細設計 | bar: 2020年 10
開発 | bar: 2020年 11 to 2020年 12
テスト | bar: 2021年 1
リリース | bar: 2021年 2
本体二次 | 基本・詳細設計 | bar: 2020年 11 to 2020年 12
開発 | bar: 2020年 12 to 2021年 2
テスト | bar: 2021年 3
リリース | bar: 2021年 4
介護 | With | bar: 2021年 2 to 2021年 5
WithYou | bar: 2021年 2 to 2021年 5