## 運用保守項目概要
運用保守項目
大項目 | 中項目 | 小項目 | 対応方式 | 目安の見積
構成管理 | アプリ配信管理 | アプリ配信管理 | GitHubで構成管理実施 | 3人日の環境構築 日常運用・保守
| ドキュメント管理 | ソース管理
設計書管理
リリース管理 | リリース管理 | インストーラ準備 | インストーラを作成 ・初期インストーラ開発 ・差分インストーラ開発 | ・差分インストーラは要調査、 暫定15人日
利用者との調整
リリース実施
稼動監視 | 状態監視 | エラーメッセージ監視 | ログ、エラー監視機能開発 | ログ、エラー監視機能開発 暫定20人日
サービスの状態監視
変更管理 | 変更管理 | 実施検討 | ソース改修する | 要望に合わせて見積
変更スケジュール
変更実施
障害管理 | 障害対応 | 障害通知 | 障害対応 →ソース改修する | 日常運用・保守
障害発生時の原因究明
暫定復旧策検討
復旧策実施
障害報告
恒久対応策検討
予防措置
業務サポート | 問い合わせ | 問い合わせ対応 | 問い合わせ
問い合わせ管理
運用・保守対応 | ナレッジ管理 | 運用ナレッジ管理 | ナレッジ管理
| 利用環境管理 | ユーザ管理 | 利用環境管理

## 運用保守項目詳細内容
【別紙】運用保守項目一覧表 | [7 empty] | 141人日 | 黄色のマックの８2人日が必要
運用保守項目 |  |  |  |  | 必須 対応 | 札幌 | ハオ | 工数 | 前提条件・制限事項 ・代替案
大項目 | 中項目 | 小項目 | 対応方式 | 作業内容 |  |  |  | (人日)
構成管理 | ネットワーク 構成管理 | 構成管理 | GitHubで管理 台帳作成 | ネットワーク構成を適切に管理する。 |  | ○
| ソフトウェア構成管理 | 構成管理 |  | ソフトウェア構成を適切に管理する。 |  | ○
| ドキュメント 管理 | 運用ドキュメント管理 |  | システム運用で必要なドキュメントを管理する。 | ○ |  | ○ | 3 | Githubの構成資料整理、 運用手順整理。札幌チームに引き続き
|  | 設計書管理 |  | システムの設計書等を整備・管理する。 | ○ |  | ○ | 2
| ライセンス 管理 | 資産情報の維持管理 |  | ライセンス及びバージョンを適切に管理、保管する。 |  | ○
| アップデート 対応 | バージョンアップ対応 |  | 機能追加や仕様変更を伴う大きな変更を行ったもの。 |  |  | ○ | 2 | Githubの構成資料整理、 運用手順整理。札幌チームに引き続き
|  | リビジョンアップ対応 |  | 基本的な機能はそのままに、細かい修正を施したもの。 |  |  | ○ | 2
リリース管理 | リリース管理 | 本番環境の整備 | ・本番環境の整備 ・リリース対応資産 ・初期インストーラ作成 ・差分インストーラ開発 | 本番環境の整備 | ○ |  | ○ | 1
|  | リリース対応資産確定 |  | リリース対応資産確定 | ○ |  | ○ | 1
|  | 初期インストーラ準備 |  | 初期インストーラ準備 | ○ |  | ○ | 1
|  | 差分インストーラ開発 |  | 差分インストーラ設計、開発、テスト（Mac、Windows） | ○ |  | ○ | 18 | 作業は必須と思います。
|  | 利用者との調整 |  | リリース計画についてシステム利用者とスケジュールや役割等について調整し、変更内容についての周知やサポートを行う。 | ○ | ○
|  | リリース実施 |  | 変更内容の配布、展開を実施し本番環境に反映する。 | ○ | ○ | ○ | 1
稼動管理・ 稼動監視 | システム運転時間管理 | 運転時間の管理 | 稼働時間管理 | システムの運転時間の管理を行う。 |  | ○
|  | 時間外利用の管理 |  | システム（オンライン）の延長、休日利用の管理を行う。 |  | ○
|  | 起動から終了までのオペレーション |  | システム起動から終了までのオペレーションを行う。 |  | ○
| システム稼働率 | 運転時間、停止時間の管理 |  | 業務システムの運転時間・停止時間の管理を行う。 |  | ○
| 状態監視 | 死活監視 | 稼働状態監視 | 稼動状況の監視を行う。 |  | ○
|  | メッセージ監視 |  | 通知メッセージの監視を行う。 | ○ |  | ○ | 10 | 作業は必須と思います。
|  | ハードウェア監視 |  | ハードウェアの異常の監視を行う。 |  | ○
|  | エラーログ監視 |  | エラーログ回収、分析、監視 | ○ |  | ○ | 10 | 作業は必須と思います。
|  | サービスの監視 |  | サービス稼動状況の監視を行う。 | ○ |  | ○ | 5
変更管理 | 変更管理 | 実施検討 | 仕様変更範疇 | 変更要求の影響度や緊急度、変更時のリスクやメリット、デメリットを評価して実施可否を検討する。 | ○ |  | ○ | 40 | 予想結果：2ケ月で8件が発生 1件の対応時間平均５人日
|  | 変更スケジュール |  | 変更の実施に関するスケジュールを検討策定する。 | ○ |  | ○
|  | 変更実施 |  | スケジュールに従って設計、実装、テストを行う。 | ○ |  | ○
障害管理 | 障害対応 | 障害通知 | 即時対応 | 障害発生を検出し、通知を行う。 | ○ | ○
|  | 障害発生時の原因究明 |  | 障害が発生した場合の原因の所在を特定する。 | ○ |  | ○ | 30 | 予想結果：2ケ月で20～30件が発生 1件の対応時間平均1人日
|  | 暫定復旧策検討 |  | 障害発生時に迅速に原因を調査し、暫定的な障害対応や復旧策を検討する。 | ○ |  | ○
|  | 復旧策実施 |  | 復旧策を可及的速やかに実施する。 | ○ |  | ○
|  | 障害報告 |  | 障害復旧後、速やかに本市への復旧と原因の報告を行うこと。 | ○ |  | ○
|  | 恒久対応策検討 |  | 原因が特定できた障害やエラーの恒久対策を検討する。 | ○ |  | ○
|  | 傾向分析 |  | 障害やエラーの傾向を分析し、現状の問題点を洗い出す。 | ○ |  | ○
|  | 予防措置 |  | 明確になった問題点に対して再発への予防策の検討、実施を行う。 | ○ |  | ○
業務サポート | 対応時間 | － | 即時対応 | 対応の時間については、本市の通常業務時間に合わせること。 |  | ○
| 問い合わせ 対応 | － |  | （ヘルプデスクにて）問い合わせ対応を行う。 |  | ○
| 切り分け | － |  | 問合せの内容を基に一次切り分けを行い、担当部署に連絡する。 |  | ○
| 回答 | － |  | 問合せの回答を行う。 | ○ | ○ | ○ | 8 | 予想結果：2ケ月で30件が発生 1件の対応時間平均2時間
| 現地対応 | － |  | 現地に出向いて対応を行う。 |  | ○
| 問い合わせ管理 | － |  | 管理台帳等にて問合せの管理を行う。 | ○ | ○ | ○ | 2 | 整理
| 立ち会い・オペレーション支援 | － |  | 業務システムの特殊な手続き・処理について、現地にて職員への必要な支援あるいは操作、設定を行う。 |  | ○
| 技術者の常駐 | － |  | 技術者が常駐して対応を行う。 |  | ○
運用・保守 対応 | ナレッジ管理 | 運用ナレッジ管理 | ドキュメント整理 | 運用作業における知識や情報を管理、共有する。 |  | ○ | ○ | 5 | 予想結果：2ケ月で20～30件が発生
| 利用環境管理 | ユーザ管理 |  | 異動に伴う職員データの変更を行う。 |  | ○
|  | 端末管理 |  | システムを利用する端末等について、正常に利用できるよう適正に設定し、管理する。 |  | ○
| 運用実施 報告定例会の開催 | － |  | 運用実施報告定例会を開催する。 |  | ○
| 保守作業の 実績報告 | － |  | 保守対応による実績報告を行う。 |  | ○
性能管理 | 性能情報 収集 | サーバ性能管理 |  | CPU使用率を確認する。 |  | ○
|  |  |  | メモリ使用率を確認する。 |  | ○
|  |  |  | システム性能状況の報告を行う。 |  | ○
|  | トラフィック監視 |  | トラフィックを監視し、記録する。 |  | ○
|  |  |  | ログ集計レポートを提出する。 |  | ○
|  | プリンター管理 |  | プリンターの使用状況の報告を行う。 |  | ○
セキュリティ 管理 | 不正アクセス管理 | 不正アクセス報告と対応 |  | 不正アクセスを監視し、記録する。 |  | ○
|  |  |  | 不正アクセスの報告を行う。 |  | ○
|  |  |  | 不正アクセスへの適切な対応を行う。 |  | ○
|  | ポリシー設定、変更 |  | ポリシーの設定、変更を行う。 |  | ○
|  | 操作ログ調査・分析 |  | 利用者端末の操作ログ情報等により、不正利用に関する監視を行う。 |  | ○
|  | 定期ログ集計報告 |  | ログ集計内容を定期的に報告する。 |  | ○
| 継続性管理 | 事故・災害時計画立案 |  | 事故・災害時のITサービスへの影響や対応策等の計画立案を行う。 |  | ○
| ウィルス対策 | パターンファイルの更新 |  | パターンファイルの更新を定期的に行う。 |  | ○
|  | ウィルスの発見、検知の方法 |  | 専用ソフトによりウィルスチェックを行う。 |  | ○
|  | セキュリティホールのチェック |  | セキュリティホールに係るチェックを定期的に行い、検知時には適切な対応を行うこと。 |  | ○
|  | 発見、検知時の対応 |  | 発見時には適切な対応（ウィルス駆除）を行う。 |  | ○
|  | 通知体制 |  | 発見時には指定部署に連絡を行う。 |  | ○
|  | 定期ログ集計レポート |  | ログの集計内容を定期的に報告する。 |  | ○
バックアップ 管理 | バックアップ 計画 | バックアップ 作業 | システム バックアップ | システム全体のバックアップを行う。 |  | ○
|  |  | データ バックアップ | データのバックアップを行う。 日次：差分バックアップ 週次：フルバックアップ |  | ○
| ストレージ 管理 | ストレージ管理 |  | ハードディスク容量の残量を管理し、残容量不足によるシステム停止の実施管理を行う。 |  | ○
| リストア管理 | リストア管理 |  | 適切なデータリストアを行う。 |  | ○

## 運用保守項目詳細 (hidden)
【別紙】運用保守項目一覧表
運用保守項目 |  |  |  |  | 札幌チーム | ハオチーム | 前提条件・制限事項 ・代替案
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 内容
構成管理 | ネットワーク 構成管理 | 構成管理 |  | ネットワーク構成を適切に管理する。 | ○
|  | IPアドレス管理 |  | IPアドレスの利用状況及び予約状況を適切に管理する。 | ○
| ソフトウェア 構成管理 | 構成管理 |  | ソフトウェア構成を適切に管理する。 | ○
| ハードウェア 構成管理 | 構成管理 |  | ハードウェア構成情報を適切に管理する。 | ○
| ドキュメント 管理 | 運用ドキュメント管理 |  | システム運用で必要なドキュメントを管理する。 | ○
|  | 設計書管理 |  | システムの設計書等を整備・管理する。 | ○
| ライセンス 管理 | ソフトウェアライセンス管理・資産情報の維持管理 |  | ライセンス及びバージョンを適切に管理、保管する。 | ○
| ソフト管理 （パッチ適用） | パッチ適用 |  | 最新パッチを適用する。 | ○
| アップデート 対応 | バージョンアップ対応 |  | バージョンアップ対応を行う。 | ○
|  | リビジョンアップ対応 |  | リビジョンアップ対応を行う。 | ○
稼動管理・ 稼動監視 | システム運転時間管理 | 運転時間の管理 |  | システムの運転時間の管理を行う。 | ○
|  | 時間外利用の管理 |  | システム（オンライン）の延長、休日利用の管理を行う。 | ○
|  | 起動から終了までのオペレーション |  | システム起動から終了までのオペレーションを行う。 | ○
| システム稼働率 | 運転時間、停止時間の管理 |  | 業務システムの運転時間・停止時間の管理を行う。 | ○
| 状態監視 | 死活監視 |  | 稼動状況の監視を行う。 | ○
|  | メッセージ監視 |  | 通知メッセージの監視を行う。 | ○
|  | ハードウェア監視 |  | ハードウェアの異常の監視を行う。 | ○
|  | サービスの監視 |  | サービス稼動状況の監視を行う。 | ○
| ジョブ実行管理 | ジョブ管理 |  | ジョブの登録や変更等のスケジュール管理や実行状況の管理を行う。 | ○
|  |  |  | 成果物（帳票・媒体）を出力・納品する。 | ○
|  |  |  | 夜間処理の実行状況の管理を行う。 | ○
性能管理 | 性能情報 収集 | サーバ性能管理 |  | CPU使用率を確認する。 | ○ | ○
|  |  |  | メモリ使用率を確認する。 | ○ | ○
|  |  |  | システム性能状況の報告を行う。 | ○ | ○
|  | トラフィック監視 |  | トラフィックを監視し、記録する。 | ○ | ○
|  |  |  | ログ集計レポートを提出する。 | ○ | ○
|  | プリンター管理 |  | プリンターの使用状況の報告を行う。 | ○
障害管理 | 障害対応 | 障害通知 |  | 障害発生を検出し、通知を行う。 | ○
|  | 障害発生時の原因究明 |  | 障害が発生した場合の原因の所在を特定する。 |  | ○
|  | 暫定復旧策検討 |  | 障害発生時に迅速に原因を調査し、暫定的な障害対応や復旧策を検討する。 |  | ○
|  | 復旧策実施 |  | 復旧策を可及的速やかに実施する。 |  | ○
|  | 障害報告 |  | 障害復旧後、速やかに本市への復旧と原因の報告を行うこと。 |  | ○
|  | 恒久対応策検討 |  | 原因が特定できた障害やエラーの恒久対策を検討する。 |  | ○
|  | 傾向分析 |  | 障害やエラーの傾向を分析し、現状の問題点を洗い出す。 |  | ○
|  | 予防措置 |  | 明確になった問題点に対して再発への予防策の検討、実施を行う。 |  | ○
セキュリティ管理 | 不正アクセス管理 | 不正アクセス報告と対応 |  | 不正アクセスを監視し、記録する。 | ○
|  |  |  | 不正アクセスの報告を行う。 | ○
|  |  |  | 不正アクセスへの適切な対応を行う。 | ○
|  | ポリシー設定、変更 |  | ポリシーの設定、変更を行う。 | ○
|  | 操作ログ調査・分析 |  | 利用者端末の操作ログ情報等により、不正利用に関する監視を行う。 | ○
|  | 定期ログ集計報告 |  | ログ集計内容を定期的に報告する。 | ○
| 継続性管理 | 事故・災害時計画立案 |  | 事故・災害時のITサービスへの影響や対応策等の計画立案を行う。 | ○
| ウィルス対策 | パターンファイルの更新 |  | パターンファイルの更新を定期的に行う。 | ○
|  | ウィルスの発見、検知の方法 |  | 専用ソフトによりウィルスチェックを行う。 | ○
|  | セキュリティホールのチェック |  | セキュリティホールに係るチェックを定期的に行い、検知時には適切な対応を行うこと。 | ○
|  | 発見、検知時の対応 |  | 発見時には適切な対応（ウィルス駆除）を行う。 | ○
|  | 通知体制 |  | 発見時には指定部署に連絡を行う。 | ○
|  | 定期ログ集計レポート |  | ログの集計内容を定期的に報告する。 | ○
情報管理 | システム 利用実績管理 | システム利用実績管理 |  | システムへのログイン情報のログなどによりシステム利用実績の管理を行う。 | ○
| 入退室管理 | 入退室管理 |  | 持込み、持出し物の管理、サーバ室への入退室管理を行い、情報漏洩を防止する。 | ○
業務サポート | 対応時間 | － |  | 対応の時間については、本市の通常業務時間に合わせること。 | ○
| 問い合わせ 対応 | － |  | （ヘルプデスクにて）問い合わせ対応を行う。 | ○
| 切り分け | － |  | 問合せの内容を基に一次切り分けを行い、担当部署に連絡する。 | ○
| 回答 | － |  | 問合せの回答を行う。 | ○
| 現地対応 | － |  | 現地に出向いて対応を行う。 | ○
| 問い合わせ管理 | － |  | 管理台帳等にて問合せの管理を行う。 | ○
| 立ち会い・オペレーション支援 | － |  | 業務システムの特殊な手続き・処理について、現地にて職員への必要な支援あるいは操作、設定を行う。 | ○
| 技術者の常駐 | － |  | 技術者が常駐して対応を行う。 | ○
その他 | システム毎の個別内容 | リクエスト対応 |  | ユーザからの要求対応 | ○
変更管理 | 変更管理 | 実施検討 |  | 変更要求の影響度や緊急度、変更時のリスクやメリット、デメリットを評価して実施可否を検討する。 | ○
|  | 変更スケジュール |  | 変更の実施に関するスケジュールを検討策定する。 | ○
|  | 変更実施 |  | スケジュールに従って設計、実装、テストを行う。 | ○
リリース管理 | リリース管理 | 計画立案 |  | 変更管理が実施された案件のリリース計画、切り戻し計画を立案する。 | ○
|  | 利用者との調整 |  | リリース計画についてシステム利用者とスケジュールや役割等について調整し、変更内容についての周知やサポートを行う。 | ○
|  | リリース実施 |  | 変更内容の配布、展開を実施し本番環境に反映する。 | ○
サービスレベル管理 | 運用実施管理 | 運用計画書の作成 |  | 運用計画書を作成する。 | ○
|  | 運用実施報告書の作成 |  | 運用実施報告書を作成し、定期的に報告を行う。 | ○
|  | 運用実績に対する評価 |  | 運用実施報告の内容が市が求めているサービス（作業内容、SLAの実績値等）の品質に適していたか等を評価する。 | ○
|  | 運用実績から見た提案 |  | 事務処理・仕様の改善点があれば提案する。 | ○
|  | 保守作業の実施報告 |  | 保守対応による実績報告を行う。 | ○
バックアップ 管理 | バックアップ 計画 | バックアップ 作業 | システム バックアップ | システム全体のバックアップを行う。 | ○
|  |  | データ バックアップ | データのバックアップを行う。 日次：差分バックアップ 週次：フルバックアップ | ○
| ストレージ 管理 | ストレージ管理 |  | ハードディスク容量の残量を管理し、残容量不足によるシステム停止の実施管理を行う。 | ○
| 媒体管理 | 媒体管理 |  | 媒体の履歴管理（購入、交換）を行う。 | ○
|  |  |  | 外部媒体の保管を行う。 | ○
| 世代管理 | 世代管理 |  | 管理台帳等により世代の管理を行う。 | ○
| リストア管理 | リストア管理 |  | 適切なデータリストアを行う。 | ○
運用・保守 対応 | ナレッジ管理 | 運用ナレッジ管理 |  | 運用作業における知識や情報を管理、共有する。 | ○
| 利用環境管理 | ユーザ管理 |  | 異動に伴う職員データの変更を行う。 | ○
|  | 端末管理 |  | システムを利用する端末等について、正常に利用できるよう適正に設定し、管理する。 | ○
| 運用実施 報告定例会の開催 | － |  | 運用実施報告定例会を開催する。 | ○
| 保守作業の 実績報告 | － |  | 保守対応による実績報告を行う。 | ○