## 4月の作業内容
課題表 番号 | 関連 仕様 | 課題内容 |  |  |  | 状況 | 担当者 | 残作業 | 作業工数 （人日） | 進捗予定
9 | 動画管理 | ①容量管理実装 ②容量閾値を「web.config」ファイルに設定するか。 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.5
10 | 動画管理 | 動画最大サイズと分割サイズは「web.config」ファイルに設定して、ログインして、クライアント側に送る |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.5
11 | 動画管理 | 「system.ini」にグループIDの設定が無し場合、ログイン画面にグループID入力項目を設ける。 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.3
12 | 動画管理 | MsgUnauthorized メッセージ内容変更 変更後：サーバーとの接続が切れましたので再ログインして下さい。 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.2
13 | 動画管理 | 認証キーチェックする時、認証キー有る場合、sessionテーブルの更新時間を変更する。 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト iPhone、iPad連携 | 0.5
14 | 動画管理 | バグ修正： 患者リストに空場合、右に選択している患者IDと患者名を空にする。 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.1
15 | 動画管理 | メッセージ変更 E0012：削除 E0029：1時間以上画面を操作していないので、再度ログインしてください。 E0006: 前：システム起動中、エラーが発生しました。 後：システム起動中でエラーが発生しました。 I0005：備考欄の入力文字が最大値制限(半角200文字)を超えています。 I0008：タイトル欄の入力文字が最大値制限(半角40文字)を超えています。 I0013,I0014追加 |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 0.3
16 | 動画管理 | 間違った文字を修正 ①Packge⇒Package ②BoolRepone⇒BoolResponse ③ClinicReponse⇒ClinicResponse ④ErrorReponse⇒ErrorResponse ⑤FacilityReponse⇒FacilityResponse ⑦FolderSizeReponse⇒FolderSizeResponse ⑧MovieListReponse⇒MovieListResponse ⑨MovieReponse⇒MovieResponse |  |  |  | API開発済 | ハオ、呉 | 結合テスト iPhone、iPad連携 | 1 | 3月末
17 | 動画管理 | バグ修正： 容量チェックのレスポンスはBoolResponseをFolderSizeResponseに変更する |  |  |  | API開発済 | ハオ、呉 | 結合テスト iPhone、iPad連携 | 1
18 | iPhone関連 | iphone側も容量管理を追加する |  |  |  | API開発済 | ハオ、呉 | iPhoneの対応要確認 | 3
19 | 動画管理 | 画像アップローダーのショットカートの名前は「MediaFileUploader」を「メディア画像アップローダー」に変更する |  |  |  | 開発済 | 呉 | 結合テスト | 1
21 | 動画管理 | 最新バージョン配信 |  |  |  | 開発未着手 | 呉 |  | 10 | 4月末
22 | Withyou | 容量の管理画面 |  |  |  | 開発未着手 | 呉 | 山田さんの最終仕様待ち | 3
| 動画管理 | 今朝3/24、志村さん聞いた情報により、iPhone側の開発手伝い作業 |  |  |  | 開発未着手 | 呉
| 動画管理 | ログ回収の開発が開発不要、エラーメッセージを分かりやすいに修正 |  |  |  | 開発未着手 | 呉 |  | 3
| 引き続き | 資料作成と資材整理 |  |  |  | 開発未着手 | ハオ |  | 5
| 引き続き | 実施 |  |  |  | 開発未着手 | ハオ、呉 |  | 5 |  | 実施日： | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2時間説明、練習フロー
[7 empty] | 合計 | 34.4 | 人日
| リソース： |  | ３月の計画
|  |  |  | 3/25～3/31呉さん、ハオの残工数 |  |  |  | 8.4 | 人日
4月の計画
|  |  |  | 呉さんは4月フル稼働。 |  |  |  | 20 | 人日
|  |  |  | ハオは稼働率0.25 | 毎週金曜日出勤、土曜日リモートワーク |  |  | 6 | 人日
５月の計画
呉さんとハオ退場。必要の場合、呉さんを残す。