## 概要
システム 機能仕様書 |  |  |  |  | システム名 |  | 仕様番号 |  |  | 仕様表題 |  | 版数 | ページ
[5 empty] | 経口摂取支援 |  |  |  |  | 機能共通化案
概要
１．課題
|  |  | NO | システム名 |  | 開発フィーズ |  | スケジュール | 状況 |  | 課題内容
|  |  | 1 | 経口摂取支援 |  | 本体一次 |  | 1月お客様に提供 | 製造/単体テスト |  | 似ている機能が重複設計、製造、テストしています。 ①．ログイン、ログアウト ②．患者検索 ③．動画/静止画のアップロード ④．動画/静止画の削除 ⑤．訪問先検索 ⑥．動画/静止画の再生
|  |  | 2 |  |  | 動画/静止画 |  | 1月お客様に提供 | 製造/単体テスト
|  |  | 3 |  |  | iPhone |  | ２月お客様に提供 | 製造開始
|  |  | 4 |  |  | 本体二次 |  | ４月お客様に提供 | 製造中
|  |  | 5 | 介護 |  | With |  | ５月お客様に提供 | 2月から着手
|  |  | 6 |  |  | WithYou |  | ５月お客様に提供 | 2月から着手
| ２．要望 | 影響
★品質向上の観点から見ると
システムの機能は1箇所改善でも、関連システム全部影響調査、実装、テストを行わなければならない。
★納期の観点から見ると
短期間で、納品できないお客様の評価が低下。市場の競争力を低い。
★コストの観点から見ると
コストが高いです。
| ３．対策 | 要望
似ている機能が重複設計、製造、テストはしないで、1回開発して、各システム共通利用するように。
経口摂取支援は開発中ので、今から共通化設計、実装すれば、絶好のチャンスと思います。

## 実現方法
システム 機能仕様書 |  |  |  | システム名 |  | 仕様番号 | 仕様表題 |  |  | 版数 | ページ
|  |  |  | 経口摂取支援 |  |  | 機能共通化案
実現方法
１．共通化のやり方
従来のシステム共通化やり方は、共通定数、共通関数、共通モジュール、コーディング規則等がありますが、プラットフォーム及び開発言語によって
重複開発しなければならないのケースが少なくでもあります。
さらに、未来のモバイル、ビグデータ、クラウドに向けって開発には、共通業務の重大な課題です。今の流行やり方はWEB APIです。
２．WEB APIとは
Web API（Application Programming Interface）は、現代の「つながる世界」の大黒柱とも言えるものである。
すべてのシステムが、その規模や目的を問わず、APIに依存している。ハイテクスタートアップや巨大なインターネット企業から、
非技術系の中小企業、大企業、政府機関まで、すべての企業や組織に同じことが当てはまる。
３．WEB APIの種類
WEB APIの種類はREST と SOAP があります。
REST：Representational State Transfer
REST は、軽量の Web サービスおよびモバイル・アプリケーションのニーズに合わせた一連のアーキテクチャ原則です。
SOAP：Simple Object Access Protocol
SOAP は標準プロトコルです。元々、異なる言語および異なるプラットフォームで構築されたアプリケーションが通信できるようにすることを目的に設計されました。
|  |  | APIの種類 |  | 特徴 |  |  | 最も適用範囲 | 利用状況
|  |  | REST |  | RESTはHTTPの動詞(GET/POST/PUT/DELETEなど)で指定することになります。JSONでデータ送受信。 |  |  | モバイル・アプリケーション開発 | クラウド版利用認証が実装した クラウド版カルテ参照が実装した
言語によって、開発方法も違います。
API に移行する上での最大の課題はREST 本質にあります
非同期通信のでトランザクションが複雑になる。
|  |  | SOAP |  | SOAPはPOSTでXMLにまとめた引数を渡します。 レスポンスもXMLにまとめられて返ってきます。 |  |  | 高いデータベース・トランザクション実装 異なる言語で開発 | 動画/静止画は採用している。
異なる言語で開発が可能です。開発簡単です。
原子性、一貫性、分離、および耐久性の設計が難しい。
信頼性の高いデータベース・トランザクションが確実に行われるようにする一連のプロパティです。

## 現状
| システム 機能仕様書 |  |  |  | システム名 |  | 仕様番号 |  | 仕様表題 |  | 版数 | ページ
[5 empty] | 経口摂取支援 |  |  |  | 機能共通化案
現状
１．現存のシステム状況
|  |  | ①．クラウド版カルテ参照Web-API |  |  |  |  | 種類：RSET
|  |  | No. | 項目 |  | 概要
|  |  | 1 | 診療日一覧取得 |  | 対象患者の診療日の一覧を取得する
|  |  | 2 | 傷病名一覧取得 |  | 対象患者の傷病名の一覧を取得する
|  |  | 3 | 診療日療法・処置取得 |  | 対象患者の対象診療日の療法・処置データを取得する
|  |  | 4 | 歯周病検査日一覧取得 |  | 対象患者の歯周病検査日の一覧を取得する
|  |  | 5 | 歯周病検査表取得 |  | 対象患者の対象診療日の歯周病画像データを取得する
|  |  | ②．クラウド版利用認証Web-API |  |  |  |  | 種類：RSET
|  |  | No. | 項目 |  | 概要
|  |  | 1 | 端末情報登録 |  | 新規に利用する端末の登録を行う
|  |  | 2 | 端末情報確認 |  | 利用する端末が有効かどうかを確認する
|  |  | 3 | 認証キー取得 |  | ログイン確認と、利用する認証キーを取得する
|  |  | 4 | 認証キー確認 |  | 認証キーが有効かどうかを確認する
|  |  | 5 | 認証キー削除 |  | 認証キーを削除する
|  |  | ③．動画/静止画アップロードWeb-API |  |  |  |  | 種類：SOAP
|  |  | No. | 項目 |  | 概要
|  |  | 1 | 認証（ログイン） |  | ローカルPCからログイン
|  |  | 2 | 患者検索 |  | 対象患者の患者番号、患者姓名などの一覧を取得する
|  |  | 3 | 動画アップロード |  | 対象患者の動画ファイルはサーバに格納する。
|  |  | 4 | 静止画アップロード |  | 対象患者の静止画ファイルはサーバに格納する。
|  |  | 5 | ﾌｫﾙﾀﾞｻｲｽﾞ取得 |  | グループごとのストレジ容量状況を取得する
|  |  | 6 | 送信後動画削除 |  | 対象患者の動画ファイルはサーバから削除する。
|  |  | 7 | 送信後静止画削除 |  | 対象患者の静止画ファイルはサーバから削除する。
|  |  | 8 | ログアウト（認証キー削除） |  | 認証キーを削除する
|  |  | 9 | 訪問先取得 |  | 訪問先の施設一覧を取得する。
|  |  | 10 | 医院リスト取得 |  | ユーザーに紐ついて医院リストを取得する
|  |  | ④．（iPhone）のWeb-API |  |  |  |  | 種類：？？？
|  |  | No. | 項目 |  | 概要
|  |  | 1 | 認証（ログイン） |  | ローカルPCからログイン |  |  |  | 03ログイン
|  |  | 2 | 患者検索 |  | 対象患者の患者番号、患者姓名などの一覧を取得する |  |  |  | （共通）
|  |  | 3 | 動画アップロード |  | 対象患者の動画ファイルはサーバに格納する。 |  |  |  | 08写真・動画
|  |  | 4 | 静止画アップロード |  | 対象患者の静止画ファイルはサーバに格納する。 |  |  |  | 08写真・動画
|  |  | 5 | ﾌｫﾙﾀﾞｻｲｽﾞ取得 |  | グループごとのストレジ容量状況を取得する |  |  |  | 08写真・動画
|  |  | 6 | 送信後動画削除 |  | 対象患者の動画ファイルはサーバから削除する。 |  |  |  | 08写真・動画
|  |  | 7 | 送信後静止画削除 |  | 対象患者の静止画ファイルはサーバから削除する。 |  |  |  | 08写真・動画
|  |  | 8 | ログアウト（認証キー削除） |  | 認証キーを削除する |  |  |  | 03ログイン
|  |  | 9 | 訪問先取得 |  | 訪問先の施設一覧を取得する。 |  |  |  | 04患者検索
|  |  | 10 | 医院リスト取得 |  | ユーザーに紐ついて医院リストを取得する |  |  |  | 03ログイン
|  |  | 11 | 端末情報登録 |  | 新規に利用する端末の登録を行う |  |  |  | 03ログイン
|  |  | 12 | 時間計画一覧 | [5 empty] | 05時間計画
|  |  | 13 | 口腔ケア参照、編集 | [5 empty] | 06口腔ケア
|  |  | 14 | 状態の記録詳細表示 | [5 empty] | 07状態の記録
|  |  | 15 | 写真データ取得 | [5 empty] | 08写真・動画
|  |  | 16 | 動画データ取得 | [5 empty] | 08写真・動画
2．共通化できる部分の分析
③と④の仕様が違いますが、③の資産は④に流用可能です。
1
④のWEB APIは先にインタフェースを決めて③に片寄設計修正。
③は④の改善要望を吸収して共通化する

## 進め方法
システム 機能仕様書 |  |  | システム名 | 仕様番号 | 仕様表題 | 版数 | ページ
|  |  | 経口摂取支援 |  | 機能共通化案
進め方法
１．現存のプロジェクトの遂行スケジュール
本体一次/動画/静止画/iPhoneの三つプロジェクトが並行で遂行している。お互い連携の余裕がないように見えました。
幸いIphoneは2月以降に調整可能です。
２．提案の進め方法
①．動画/静止画のプロジェクトは単体テストフィーズに入った、最初のWEB APIの実装成果物を取るのため、現在のスケジュールとタスクが調整なし。割り込タスクがしない。
②．Iphone開発チームは先にWEB APIのインターフェイスの仕様を纏める。製造なら、先に画面部分開始してください。
③．動画/静止画チームはWEB API共通化を設計する。
④．WEB APIの実装は動画/静止画チーム担当する。チーム調整は別途相談。